## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位： | 云南省林业调查规划院营林分院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省2022年森林、草原、湿地调查监测营林分院专项资金
主管部门 |  | 云南省林业调查规划院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业调查规划院营林分院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 158.69 |  | 133.26 | 10 | 83.98 | 8.4
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 158.69 |  | 133.26 |  | 83.98
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展森林、草原、湿地调查监测，准确掌握全省林草湿的种类、数量、结构、分布、质量、功能、保护与利用状况及其消长动态和变化趋势。每年产出林草湿资源现状和动态变化，每5年评价林草湿资源及其生态系统状况和变化趋势，为科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略、实现林业草原国家公园“三位一体”高质量融合发展等提供决策支撑，为切实履行统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供服务保障，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。 | [5 empty] | 2022年度营林分院完成丽江、楚雄、昆明、玉溪、昭通5个州（市）草原调查监测工作，准确掌握5个州（市）草原种类、数量、结构、分布、质量、功能、保护与利用状况及其消长动态和变化趋势。为科学开展草原生态系统保护修复、监督管理、实施碳达峰碳中和战略、实现林业草原国家公园“三位一体”高质量融合发展等提供决策支撑，为切实履行统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供服务保障，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 82
产出指标 |  | 数量指标 | 参与调查人数 | >= | 17 | 人 | 18 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 调查任务完成率 | >= | 95 | % | 100 | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 样地检查验收合格率 | >= | 95 | % | 100 | 13 | 13
产出指标 |  | 时效指标 | 完成调查任务的时间 | <= | 60 | 天 | 57 | 12 | 12
效益指标 |  | 经济效益指标 | 外业调查中临时聘用当地林农人次 | >= | 800 | 人次 | 112 | 10 | 2 | 原因分析：指标值设定存在偏差，没有合理表述指标考核内容；改进措施：根据实际情况重新核定指标值，减少偏差。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 调查结果被上级部门采纳率 | >= | 95 | % | 100 | 20 | 20
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 被上级部门提出整改次数 | <= | 1 | 次 | 0 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90.4 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。