## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省林业调查规划院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 林草湿综合调查监测专项资金
主管部门 |  | 云南省林业调查规划院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业调查规划院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 1159.6 |  | 1159.6 |  | 1055.04 | 10 | 90.98 | 9.1
|  | 其中：当年财政拨款 | 1159.6 |  | 1159.6 |  | 1055.04 |  | 90.98
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成监测年全省及16个州（市）、129个县（市区）林地面积、森林面积、森林覆盖率、森林蓄积量、乔木林单位蓄积五项主要指标的森林资源年度监测。通过开展林地（森林）年度变更调查工作，是掌握林地利用现状及其消长变化情况，保持林地调查数据和林地数据库（即森林资源管理“一张图”）的真实性、准确性和时效性，以支撑林地保护管理和生态建设的需要。简而言之，即为实现森林资源“一张图、一个库、一套数”的目标。 | [5 empty] | 2023年我院完成了云南省林草资源综合监测，包括森林资源年度监测出数、图斑监测、森林样地监测、湿地监测、公益林监测等。2023年我院林草生态综合监测完成进度全国排名第五，且在前五个完成省份中样地数及工作量均居群国第一，连续两年被评为全国“工作突出贡献单位”。掌握全省各地森林资源动态变化，为各级人民政府编制自然资源负债表、对领导干部实行自然资源资产离任审计、建立生态环境损害责任终身追究制提供了重要基础和科学依据。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 参与调查(核查)人数 | >= | 80 | 人 | 80 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 完成图斑监测数量 | >= | 10000 | 个 | 10000 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 完成森林、草原、湿地样地总数 | >= | 550 | 个 | 550 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 调查（核查）任务完成率 | >= | 95 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 样地、监测图斑内业质量审核合格率 | >= | 95 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 调查（核查）任务完成时间 | <= | 90 | 天 | 60 | 5 | 5
效益指标 |  | 经济效益 | 外业调查中临时聘用林农人次 | >= | 1500 | 人次 | 3000 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 调查结果被上级部门采纳率 | >= | 90 | % | 100 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 被上级部门提出整改次数 | <= | 1 | 次 | 0 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.1 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省林业调查规划院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 森林资源监测及林业技术服务项目补助资金
主管部门 |  | 云南省林业调查规划院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业调查规划院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 1870.01 |  | 1870.01 |  | 323 | 10 | 17.27 | 1.73 | 我单位2023年1-12月实际执行数为1820.69万元。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 1870.01 |  | 1870.01 |  | 323 |  | 17.27
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成2023年度森林资源调查监测及信息管理工作，具体目标为定期开展森林资源调查、实时监测森林资源动态变化、分析论证森林资源变化趋势，建立森林资源信息管理系统、森林资源档案管理、林权信息系统、公益林信息系统、营造林信息系统、全省林业站信息系统、森林防火信息系统等。规划设计主要目标为基于全省区域规划和专项规划，包括林业发展规划、自然保护区规划、森林公园规划、国家公园规划、湿地保护规划、林地保护规划、营造林规划、防火规划、天然林保护工程规划设计、速生丰产林基地建设规划设计、珍贵用材林基地建设规划设计、防护林体系建设规划、木本油料基地建设规划、高源湖泊治理规划设计及流域治理规划、国家储备林划定及规划等。生物多样性保护主要目标为从事自然保护区、野生动植物和湿地科学考察及调查、自然保护区规划，生物多样性影响评价、极小种群保护规划、国家公园保护规划等。林业技术服务主要目标为从事建设项目使用林地评价、森林资源资产评价、林业建设项目工程咨询及提供全省其他林业技术支撑服务。根据项目完成时间、项目创优数量、项目完成数量等指标结合实际情况，具体制定了完成林业技术支撑服务项目数量30项、成果质量通过评审合格率超过95%、项目成果获院及以上奖项数量大于等于3项、在合同约定时间内提交成果达到90%、成本开支不超过预算数、完成聘用当地林农、林工人次超过500人*次、合同履约率超过90%、被服务对象投诉不超过5次。 | [5 empty] | 完成了2023年度森林资源调查监测及信息管理工作，完成了定期开展森林资源调查、实时监测森林资源动态变化、分析论证森林资源变化趋势，建立森林资源信息管理系统、森林资源档案管理、林权信息系统、公益林信息系统、营造林信息系统、全省林业站信息系统、森林防火信息系统等工作。具体情况如下：完成林业技术支撑服务项目数量30项、成果质量通过评审合格率超过95%、项目成果获院及以上奖项数量大于等于3项、在合同约定时间内提交成果达到90%、成本开支不超过预算数、完成聘用当地林农、林工人次超过500人*次、合同履约率超过90%、被服务对象投诉不超过5次。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 85.5
产出指标 |  | 数量指标 | 完成林业技术支撑服务项目数量 | >= | 30 | 项 | 24 | 12.5 | 8 | 偏差原因：我院2023年主要以完成财政指令性任务为主，合同项目减少。 改进措施：下一步我院将提高业务部门目标执行率。
产出指标 |  | 质量指标 | 成果质量通过评审合格率（规划设计、保护地建设、林业科技研发应用及推广） | >= | 95 | % | 100 | 12.5 | 12.5
产出指标 |  | 质量指标 | 项目成果获院及以上奖项 | >= | 3 | 项 | 12 | 12.5 | 12.5
产出指标 |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 90 | % | 95 | 12.5 | 12.5
效益指标 |  | 社会效益 | 带动当地农林人员临时就业人次 | >= | 500 | 人次 | 3600 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 被服务对象投诉率 | <= | 5 | 人次 | 0 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 87.23 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省林业调查规划院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2022年自然灾害防治体系建设补助专项资金
主管部门 |  | 云南省林业调查规划院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业调查规划院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 810 |  | 581.38 | 10 | 71.78 | 7.18
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 810 |  | 581.38 |  | 71.78
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成技术团队组建，开展风险区划评估工作，并于2023年内完成成果汇交，通过数据质检，形成省级数据库。最终将成果数据形成纵向（林草系统）与横向（风险普查系统）的共享使用。 | [5 empty] | 已完成技术团队组建及培训；开展并完成省、市、县评估与区划数据计算及报告编制，完成省级、16个州（市）、129个县（市、区）风险评估与区划成果审查审核验收；已形成省级数据库；已按国家林草局、省普办要求完成数据质检及数据汇交；最终成果待国家林草局、国务院普查办审定后产出。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 普查数据成果汇交部门数量 | >= | 16 | 个 | 146 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 森林火灾风险评估与区划任务完成个数 | >= | 16 | 个 | 146 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 评估与区划技术团队数量 | >= | 2 | 个 | 146 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 评估与区划人员参与培训覆盖率 | >= | 95 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 普查数据成果质检核查检查通过率 | >= | 90 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 各项任务按进度开展偏差时间 | <= | 1 | 月 | 0.5 | 5 | 5
产出指标 |  | 成本指标 | 成本控制有效性 | >= | 95 | % | 100 | 5 | 5
效益指标 |  | 经济效益 | 普查成果为预防森林火灾、应急管理等提供科学依据，减轻灾害损失 普查成果为预防森林火灾、应急管理等提供科学依据，普查成果为预防森林火灾、应急管理等提供科学依据，减轻灾害损失 | = | 效果显著 | 0 | 效果显著 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益 | 数据共享涉及部门数量 | >= | 6 | 个 | 0 | 5 | 0 | 偏差原因：单灾种行业部门无法完全实现与其他灾种行业部门数据共享。 改进措施：将按国家林草局、省普办相关部署和要求，积极配合完成行业灾种数据共享。
效益指标 |  | 社会效益 | 普查工作对预防地方森林火灾的能力作用 | = | 效果显著 | 0 | 效果显著 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 涉及部门满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 92.18 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南省林业调查规划院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年第五批重点研发（农业领域）专项资金
主管部门 |  | 云南省林业调查规划院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业调查规划院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 2 |  | 0.85 | 10 | 42.5 | 4.25
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 2 |  | 0.85 |  | 42.5
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展林业政策法规培训，指导林下经济项目合法合规使用林地，推广混交经济林培育技术，提高林地综合效益，建设经济林和林下中草药种植示范基地。调研林下经济项目发展难点，提出解决方案，探索产业发展新路径。培育一批熟悉林业法律法规的林产业工作人员。 | [5 empty] | 项目相关人员到马关县开展了林业政策法规培训，指导林下经济项目合法合规使用林地，推广混交经济林培育技术，建设了经济林和林下中草药种植示范基地，培育了一批熟悉林业法律法规的林产业工作人员。具体指标完成情况为：提供经济林培育及林下中草药种植公益专业服务3次，使用“三区”科技人才项目资金0.85万元，通过到马关县提供林下中草药种植公益专业技术服务，带动1个产业发展，受援单位满意度达100%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 80
产出指标 |  | 数量指标 | 提供经济林培育及林下中草药种植公益专业技术服务 | >= | 3 | 次 | 3 | 25 | 25
产出指标 |  | 成本指标 | “三区”科技人才项目补助标准 | = | 2 | 万元 | 0.85 | 25 | 15 | 偏差原因：因第一次承接此类项目，项目相关人员做的预算与实际需求有出入，导致执行率低。 改进措施：下一步将加强对项目相关人员预算知识的培训，强化预算和执行的意识。
效益指标 |  | 经济效益 | 通过到马关县提供林下中草药种植公益专业技术服务，带动产业发展 | = | 1 | 个 | 1 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受援单位满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 84.25 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 云南省林业调查规划院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年第二批科技成果转化专项资金
主管部门 |  | 云南省林业调查规划院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业调查规划院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 50 |  | 19.31 | 10 | 38.62 | 3.86
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 50 |  | 19.31 |  | 38.62
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.成立科技成果转移转化中心； 2.完善《云南省林业调查规划院促进科技成果转移转化管理办法》； 3.明确科技成果转移转化中心职能职责； 4.建立健全科技成果转移转化流程； 5.开展科技成果转移转化培训。 | [5 empty] | 1.2022年3月成立了云南省林业调查规划院科技成果转移转化中心,2023年3月扩大部门职能,整合科研和科技档案管理职能职能,组建科技科加挂云南省林业调查规划院科技成果转移转化中心的牌子。 2.进一步完善了《云南省林业调查规划院促进科技成果转移转化管理办法》； 3.2023年10月，对科技科（科技成果转移转化中心）职能职责进行调整，增加科研项目全过程管理职能； 4.依据相关法律规定和单位实际，建立健全科技成果转移转化流程，已按流程开展成果转化工作； 5.通过院党委会、中心组学习、专题党课、座谈等形式开展科技成果转移转化政策法规培训；组织20余人次参加初、中、高级技术经纪人和合同认定登记等成果转化相关培训。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 78
产出指标 |  | 数量指标 | 专利申请件数 | >= | 3 | 件 | 5 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 专利授权数 | >= | 1 | 个 | 2 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 软件著作权 | >= | 1 | 项 | 0 | 6 | 0 | 偏差原因：对软件著作权缺乏提前规划。 改进措施：正推进多个软件著作权申请工作。
产出指标 |  | 数量指标 | 发表科技论文 | >= | 20 | 篇 | 47 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 出版专著数 | >= | 1 | 部 | 2 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 制定标准数 | >= | 2 | 项 | 0 | 6 | 0 | 偏差原因：未充分考虑标准审查时间。 改进措施：积极按照要求修改完善，争取早日发布。
产出指标 |  | 数量指标 | 培养高级职称人员数 | >= | 10 | 个 | 20 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益 | 技术合同成交额 | >= | 10 | 万元 | 150 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 转化应用科技成果数 | >= | 1 | 项 | 6 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 81.86 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。