## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省林业调查规划院营林分院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 森林资源监测及林业技术服务项目补助资金
主管部门 |  | 云南省林业调查规划院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业调查规划院营林分院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 465.5 |  | 465.5 |  | 252.56 | 10 | 54.26 | 5.43
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 465.5 |  | 465.5 |  | 252.56 |  | 54.26
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年主要目标为完成基于全省区域的规划和专项规划，包括林业发展规划、自然保护区规划、森林公园规划、国家公园规划防火规划等；完成生物多样性影响评价，主要完成国家审批及全省有害生物调查，以及提供全省其他林业技术支撑服务。并保证项目的任务完成率、项目成果质量达到90%以上。 | [5 empty] | 已完成。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 87
产出指标 |  | 数量指标 | 项目任务完成率 | >= | 90 | % | 92 | 25 | 25
产出指标 |  | 质量指标 | 成果质量 | >= | 90 | 分 | 95 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 解决农村剩余劳动力 | >= | 400 | 人次 | 360 | 30 | 27
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 满意度调查 | >= | 90 | % | 95 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 林业有生物防治参训人员满意度 | >= | 95 | % | 100 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 92.43 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省林业调查规划院营林分院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 林草湿综合调查监测专项资金
主管部门 |  | 云南省林业调查规划院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业调查规划院营林分院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 403 |  | 403 |  | 399.84 | 10 | 99.22 | 9.92
|  | 其中：当年财政拨款 | 403 |  | 403 |  | 399.84 |  | 99.22
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展2022年森林、草原、湿地调查监测——样地调查工作，准确掌握全省林草湿的种类、结构、分布、质量（如森林蓄积量、草产量等）。按年度产出林草湿资源现状，为每5年评价林草湿资源及其生态系统状况和变化趋势提供储量、质量方面的资源调查数据。 | [5 empty] | 已完成。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 89
产出指标 |  | 数量指标 | 参与调查人数 | >= | 17 | 人 | 20 | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 调查任务完成率 | >= | 0.95 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 样地检查验收合格率 | >= | 0.95 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 完成调查任务的时间 | <= | 60 | 天 | 62 | 15 | 14
效益指标 |  | 社会效益 | 调查结果被上级部门采纳率 | >= | 0.95 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 被上级部门提出整改次数 | <= | 1 | 次 | 0 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98.92 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。