## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省林业调查规划院昆明分院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 林草湿综合调查监测专项资金
主管部门 |  | 云南省林业调查规划院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业调查规划院昆明分院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 536.5 |  | 536.5 |  | 532.44 | 10 | 99.24 | 9.92
|  | 其中：当年财政拨款 | 536.5 |  | 536.5 |  | 532.44 |  | 99.24
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展2023年森林、草原、湿地调查监测——样地调查及图斑监测工作，准确掌握全省林草湿的种类、结构、分布、质量（如森林蓄积量、草产量等），功能、保护与利用状况及其消长动态和变化趋势，同时通过图斑监测获取林草湿各类资源面积变化情况。 | [5 empty] | 一、完成全省747个草原样地监测，按时提交成果，二、云南省2023年度草原动态监测工已完成，已按时提交相关果。三、云南省草原基况省级验收、国家级核查工作已完成，已按要求提交成果。四、完成云南省草原建设项目省级检查验收工作，按时提交成果。综上所述，已完成年度总体目标。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 参与调查人数 | >= | 48 | 人 | 78 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 完成草原样地个数 | >= | 500 | 个 | 747 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 指导森林、草原图班监测数 | >= | 8000 | 个 | 15000 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 调查任务完成率 | >= | 95 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 样地、监测图斑内业质量审核合格率 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 样地检查验收合格率 | >= | 95 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 完成调查任务的时间 | <= | 70 | 天 | 58 | 5 | 5
效益指标 |  | 经济效益 | 外业调查中临时聘用人次 | >= | 1100 | 人次 | 1580 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 调查结果被上级部门采纳率 | >= | 95 | % | 100 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 被上级部门提出整改次数 | <= | 1 | 次 | 0 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.92 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省林业调查规划院昆明分院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 森林资源监测及林业技术服务项目补助资金
主管部门 |  | 云南省林业调查规划院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业调查规划院昆明分院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 1907.78 |  | 1907.78 |  | 755.06 | 10 | 39.58 | 3.96
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 1907.78 |  | 1907.78 |  | 755.06 |  | 39.58
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本年度完成度森林、草原资源监测、石漠化荒漠化及沙化监测工作，具体目标为开展森林、草原资源监测工作、实时监测森林、草原资源、石漠化荒漠化及沙化动态变化、分析论证森林资源、草原资源、石漠化荒漠化及沙化变化趋势，为全省林草综合治理提供数据支持。规划设计主要完成林业和草原发展规划、云南省基本草原划定、自然保护地规划及勘界立标、林地保护利用规划、林草生态修复实施方案、营造林规划、防护林体系建设规划、国家储备林规划等。在项目开展过程中，临时聘用当地林农人次超过1000人次、为当地林农提供临时就业并带来收入，助力地方经济发展。根据项目完成时间、项目创优数量、项目完成数量等指标结合实际情况，具体制定了完成林业技术支撑服务项目数量29项、提交成果数量的25项，成果质量通过评审合格率超过95%、项目成果获院及以上奖项数量大于等于2项、合同履约率超过80%，服务对象满意率大于等于95%。通过项目开展，为加快推进全省生态文明建设，加强生态环境保护，林草事业发展及生态建设需要、地方经济发展提供技术支撑，同时产生较好的社会效益和生态效益。 | [5 empty] | 一、云南省防沙治沙规划工作已完成，已按时提交相关果。二、云南省草原统计工作已完成，已按时提交相关果。三、云南省草原碳储量研究项目，已完成 151 个的云南省草原碳储量调查样方（植物参数和分 5 层的土壤剖面参数）外业调查，样品室内测定和测试、数据整理工作。四、林草发展及生态建设需要的规划工作已完成，并提交相关设计成果。综上所述，已完成年度总体目标。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 82.66
产出指标 |  | 数量指标 | 完成林业技术支撑服务项目数量 | >= | 29 | 项 | 17 | 10 | 5.86 | 2023年指令性任务重，开展合同性项目的时间不多。改进措施：一是加强和地方林草部门的联系，努力为地方林草部门提供技术支撑，二是加强项目管理，提高工作效率。
产出指标 |  | 数量指标 | 提交成果数量 | >= | 25 | 项 | 17 | 10 | 6.8 | 2023年指令性任务重，开展合同性项目的时间不多。改进措施：一是加强和地方林草部门的联系，努力为地方林草部门提供技术支撑，二是加强项目管理，提高工作效率。
产出指标 |  | 质量指标 | 成果质量通过评审合格率 | >= | 所完成项目其成果95%以上通过专家评审 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 项目成果获院及以上奖项 | >= | 2 | 项 | 4 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 合同履约率 | >= | 80%以上按合同约定交付日期提交成果。 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 带动当地农林人员临时就业人次 | >= | 1000 | 人次 | 1150 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | >= | 95 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 86.62 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。