## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省林业调查规划院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 森林资源监测及林业技术服务项目补助资金
主管部门 |  | 云南省林业调查规划院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业调查规划院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 6760 |  | 6760 |  | 1187.29 | 10 | 17.56 | 1.76
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 6760 |  | 6760 |  | 1187.29 |  | 17.56
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成年度森林资源调查监测及信息管理工作，具体目标为定期开展森林资源调查、实时监测森林资源动态变化、分析论证森林资源变化趋势，建立森林资源信息管理系统、森林资源档案管理、林权信息系统、公益林信息系统、营造林信息系统、全省林业站信息系统、森林防火信息系统等。规划设计主要目标为基于全省区域规划和专项规划，包括林业发展规划、自然保护区规划、森林公园规划、国家公园规划、湿地保护规划、林地保护规划、营造林规划、防火规划、天然林保护工程规划设计、速生丰产林基地建设规划设计、珍贵用材林基地建设规划设计、防护林体系建设规划、木本油料基地建设规划、高源湖泊治理规划设计及流域治理规划、国家储备林划定及规划等。生物多样性保护主要目标为从事自然保护区、野生动植物和湿地科学考察及调查、自然保护区规划，生物多样性影响评价、极小种群保护规划、国家公园保护规划等。林业技术服务主要目标为从事建设项目使用林地评价、森林资源资产评价、林业建设项目工程咨询及提供全省其他林业技术支撑服务。 | [5 empty] | 1.完成了普洱市、临翔区、耿马县、盐津县、镇康县森林资源管理“一张图”年度更新、森林资源监测、国家级公益林监测、省级公益林监测、湿地资源监测等工作，对项目地森林资源进行了调查、监测、分析论证，建立了森林资源信息管理系统、森林资源档案管理、林权信息系统、公益林信息系统、森林防火信息系统等。 2.开展高黎贡山国家公园创建项目、云南香格里拉千湖山国家重要湿地认证、云南省碳排放交易技术支撑项目、重要湿地生态保护与修复项目可行性研究、保山市滇西南森林保育与生物多样性保护工程项目、云南省生态保护红线勘界定标省级任务等。 3.规划设计方面，开展了云南省重要生态系统保护和修复重大工程总体规划、文山州、马关县的“十四五”林业和草原保护发展规划编制、保山市重要生态系统保护和修复重大工程规划、云南黄连山国家级自然保护区总体规划、苍山洱海国家级自然保护区总体规划修编及可研报告编制、大理苍山世界地质公园总体规划、红河州湿地保护与修复规划等项目。 4.林业技术服务主要开展了云南省自然保护地综合管理信息系统开发、经济林林权评估资源调查、标准化群落调查及植被资源清查与评估、数字林业展厅生物多样性保护系统技术服务、建设项目使用林地评价、森林资源资产评价、林业建设项目工程咨询及提供全省其他林业技术支撑服务。2021年完成年度总体目标的66%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 79
产出指标 |  | 数量指标 | 完成林业技术支撑服务项目数量 | >= | 90 | 个 | 59 | 13 | 8.6 | 偏差原因：由于受新冠病毒疫情的影响，部分工作未能如期开展；2021年指令性任务重，开展合同性项目的时间不多。改进措施：加强和地方林草部门的联系，努力为地方林草部门提供技术支撑；加强项目管理，提高工作效率。
产出指标 |  | 质量指标 | 成果质量通过评审合格率（规划设计、生物多样性保护、林业科技研发应用及推广） | >= | 95 | % | 100 | 13 | 13
产出指标 |  | 时效指标 | 按照合同约定时间完成率 | >= | 95 | % | 100 | 13 | 13
产出指标 |  | 成本指标 | 成本开支不超过预算数 | <= | 3334.8 | 万元 | 1187.29 | 13 | 13
效益指标 |  | 经济效益指标 | 资金支出进度 | = | 100 | % | 17.56 | 8 | 1.4 | 偏差原因：2021年受新冠病毒疫情的影响无法完成预期的工作量。改进措施：在以后的预算工作中，充分考虑多种影响因素，更加准确的做好预算编制。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 是否服务于地方发展 | >= | 5000 | 人次 | 5000 | 8 | 8
效益指标 |  | 生态效益指标 | 为省政府和省林草局提供技术服务 ，提高森林覆盖率 | = | 65 | % | 65 | 11 | 11
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 合同履约率 | >= | 90 | % | 100 | 4 | 4
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 成果支撑利用率 | >= | 90 | % | 100 | 3 | 3
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 100 | 4 | 4
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 80.76 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省林业调查规划院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 全省森林资源年度监测（包括林地变更和沙化年度监测）补助资金
主管部门 |  | 云南省林业调查规划院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业调查规划院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 990 |  | 990 |  | 0 | 10 | 0 | 0
|  | 其中：当年财政拨款 | 990 |  | 990 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目目标明确，全省森林资源年度监测是为各级人民政府编制自然资源资产负债表，对领导干部实行自然资源资产离任审计,建立生态环境损害责任终身追究制提供重要基础和科学依据的目标。通过开展林地年度变更调查工作，是掌握林地利用现状及其消长变化情况，保持林地调查数据和森林资源管理数据库（即“一张图”）的真实性、准确性和时效性，以支撑林地保护管理和生态建设的需要。简而言之，即为实现森林资源“一张图、一个库、一套数”的目标。对全省31个沙化监测县进行沙化年度监测工作，形成监测报告，与上一年度进行对比分析，完成沙化监测县可治理沙化土地治理率的调查测算工作。 | [5 empty] | 2021年未下达安排的资金
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 0
产出指标 |  | 数量指标 | 完成单位 | >= | 129 | 个 | 0 | 10 | 0 | 未下达安排的资金
产出指标 |  | 数量指标 | 森林资源年度主要监测指标 | = | 7 | 个 | 0 | 5 | 0 | 未下达安排的资金
产出指标 |  | 数量指标 | 沙化监测县 | = | 31 | 个 | 0 | 5 | 0 | 未下达安排的资金
产出指标 |  | 质量指标 | 林地图斑合格率 | >= | 90 | % | 0 | 10 | 0 | 未下达安排的资金
产出指标 |  | 质量指标 | 森林图斑合格率 | >= | 95 | % | 0 | 5 | 0 | 未下达安排的资金
产出指标 |  | 质量指标 | 森林覆盖率计算合格率 | >= | 99 | % | 0 | 5 | 0 | 未下达安排的资金
产出指标 |  | 质量指标 | 沙化年度监测完成率 | = | 100 | % | 0 | 5 | 0 | 未下达安排的资金
产出指标 |  | 时效指标 | 提交成果数据时间 | = | 2021年12月31日前 | 年-月-日 | 0 | 5 | 0 | 未下达安排的资金
效益指标 |  | 经济效益指标 | 资金支出进度 | >= | 95 | % | 0 | 10 | 0 | 未下达安排的资金
效益指标 |  | 社会效益指标 | 森林覆盖率、森林蓄积指标支撑利用率 | >= | 95 | % | 0 | 10 | 0 | 未下达安排的资金
效益指标 |  | 生态效益指标 | 可治理沙化土地治理率 | = | 1 | % | 0 | 10 | 0 | 未下达安排的资金
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | >= | 85 | % | 0 | 10 | 0 | 未下达安排的资金
其他需要说明的事项 |  |  | 2021年年初资金未安排
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 0 | 差
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。