## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省林业调查规划院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省极小种群野生植物保护小区划建方案编制与元江小干坝文山兜兰保护小区建设资金
主管部门 |  | 云南省林业调查规划院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业调查规划院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 80 |  | 56.44 | 10 | 70.55 | 7.06 | 根据合同进度，年度结束时尚未达到支付条件，因此执行进度低。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 80 |  | 56.44 |  | 70.55
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟完成43个极小种群保护小区（点）规划调查，《云南省极小种群植物保护小区建设方案》；完成元江小干坝文山兜兰保护小区相关项目建设；项目验收合格率≥95%；按项目合同书进度完成率100%；项目单位满意度和获得受训对象的满意度均大于90%；最终使文山兜兰、陈氏苏铁等极小种群物种得到有效保护。 | [5 empty] | 完成了43个极小种群保护小区（点）规划调查，编制了《云南省极小种群植物保护小区建设方案》；部分完成元江小干坝文山兜兰保护小区相关项目建设，还剩项目尾款未支付完毕。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 全省保护小区调查个数 | = | 43 | 个 | 43 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 文山兜兰保护小区调查报告编制数 | = | 1 | 份 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 保护小区建设方案编制数 | = | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 合同履约完成度 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 生态效益 | 珍稀濒危植物得到有效保护物种数 | = | 2 | 种 | 2 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目单位满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 97.06 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省林业调查规划院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 昭通市方竹竹材加工工艺研究（林草联合专项）（林草）第一批资金
主管部门 |  | 云南省林业调查规划院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业调查规划院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 15 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 由于该项目资金2024年12月23日到位，单位封账无法报销，因此执行进度低。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 15 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.查阅课题相关的国内外资料文献； 2.结合课题目的，对昭通地区11个县的方竹种植面积及生物量进行普查，并确定调查取样的重点地域，完善课题研究方案和计划； 3.确定昭通地区采样区域的方竹生物量观察基地1-2处。 | [5 empty] | 完成昭通地区11个县的方竹种植面积及生物量普查，确定了调查取样的重点地域，完善课题研究方案和计划。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 55
产出指标 |  | 数量指标 | 科研论文数 | >= | 2 | 篇 | 1 | 10 | 5 | 项目启动时间为2024年6月，按照进度暂完成1篇。后续将根据项目进度加快完成绩效指标。
产出指标 |  | 数量指标 | 专利数 | >= | 1 | 个 | 1 | 40 | 40
效益指标 |  | 经济效益 | 带动企业研发投入 | >= | 50000 | 元 | 0 | 30 | 0 | 项目启动时间为2024年6月，按照进度企业暂未投入资金。后续将根据项目进度加快完成绩效指标。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目参与单位满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 55 | 差
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省林业调查规划院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年第四批重点研发（社会发展）专项资金
主管部门 |  | 云南省林业调查规划院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业调查规划院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 120 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 因该项目预算指标下达时间为2024年12月19日，到年度结束前无法形成实际支出，导致资金执行率为0。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.植被多样性地空协同调查关键技术研发；2.景感生态学的多途径景观资源调查技术研究。拟产出专利申请数2件、培养高层次人才30人、培训人数100人。 | [5 empty] | 1.持续开展植被多样性地空协同调查关键技术研发；2.持续开展景感生态学的多途径景观资源调查技术研究；3.申请专利2项，培养高层次人才15人、培训人数60人。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 75
产出指标 |  | 数量指标 | 专利数 | >= | 2 | 个 | 2 | 25 | 25
产出指标 |  | 质量指标 | 技术培训完成率 | >= | 95 | % | 95 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 人才培养数 | >= | 30 | 人 | 15 | 30 | 15 | 项目合同书中年度产出指标完成期为“2024年10月-2025年9月”，后续将加快人才培养进度。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 75 | 中
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省林业调查规划院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年第四批重点研发（农业领域）专项资金
主管部门 |  | 云南省林业调查规划院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业调查规划院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 45 |  | 0.98 | 10 | 2.18 | 0.22 | 由于该项目资金2024年12月19日到位，无法及时报销，因此执行进度低。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 45 |  | 0.98 |  | 2.18
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、云南省桤木等五个主要树种的林分碳计量技术研究（林草联合专项）第一批资金：1.研究建立桤木等五树种基于机器学习方法的林分碳计量模型； 2.研究建立桤木等五树种与林分蓄积量相容的林分碳计量模型。 | [5 empty] | 已完成云南松、高山松、华山松的一元和二元单木生物量模型的研建，为下一步进行基于机器学习方法的林分碳计量模型和林分蓄积量相容的林分碳计量模型的研建提供了基础模型；完成云南松林分BEF-V模型研建。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 80
产出指标 |  | 数量指标 | 建立模型数 | >= | 1.00 | 个 | 1 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 专利数 | >= | 1.00 | 个 | 1 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 科研论文数 | >= | 2 | 篇 | 3 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 高水平人才培养数 | >= | 1.00 | 人 | 2 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 带动企业研发投入 | >= | 50000 | 元 | 0 | 10 | 0 | 项目启动时间为2024年6月，按照进度企业尚未投入资金。后续将根据项目进度加快完成绩效指标。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 科研成果总体满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 80.22 | 良
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省林业调查规划院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省桤木等五个主要树种的林分碳计量技术研究（林草联合专项）（林草）第一批资金
主管部门 |  | 云南省林业调查规划院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业调查规划院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 30 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 由于该项目资金2024年12月23日到位，单位封账无法报销，因此执行进度低。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 30 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.研究建立桤木等五树种基于机器学习方法的林分碳计量模型； 2.研究建立桤木等五树种与林分蓄积量相容的林分碳计量模型。 | [5 empty] | 已完成云南松、高山松、华山松的一元和二元单木生物量模型的研建，为下一步进行基于机器学习方法的林分碳计量模型和林分蓄积量相容的林分碳计量模型的研建提供了基础模型；完成云南松林分BEF-V模型研建。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 建立模型数 | >= | 1 | 个 | 1 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 科研论文数 | >= | 1 | 篇 | 2 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 高水平人才培养数 | >= | 1 | 人 | 2 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 科研成果总体满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南省林业调查规划院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省森林草原湿地荒漠化普查资金
主管部门 |  | 云南省林业调查规划院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业调查规划院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 657.4 |  | 486.79 | 10 | 74.05 | 7.41 | 该项目关键技术研发在年度结束前按照合同约定未达到支付条件，因此执行率低。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 657.4 |  | 486.79 |  | 74.05
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成森林样地调查监测样地数≥1602个、草原样地调查监测样地数≥747个、湿地样地调查监测样地数≥322个。 2.完成国家下发的715.5万个不一致图斑地类对接专项工作。完成国家自然资源部、国家林草局下发的715.5万个不一致图斑的内业研判确认、调查核实、举证工作，全面通过“县-州-省”自然资源、林草部门“双边三审”，上报国家，并根据国家核查反馈完成整改。 3.图斑区划调查工作。以2023年度国土变更成果为底图，完成全省约3200万个林草湿图斑的区划调查、属性补充等工作，完成省内安排的起源甄别、公益林核实标注和部分林地草地管理边界确认等工作。并与自然资源部门2024年度国土变更调查成果进行融合，产出云南省林草湿荒普查成果。 4.完成国家级试点工作。下沉丘北县，深入参与、培训，指导丘北县林草局完成17.12万个不一致图斑的地类对接，及46万个图斑区划调查试点，及成果编制、产出等工作。 5.完成省级技术培训≥3次，累计培训人数≥5000人。根据全省普查工作推进情况，分别开展地类对接、图斑区划、调查等全省性技术培训3次以上，培训技术人员5000人次以上。 | [5 empty] | 1.完成森林样地调查监测样地数1602个、草原样地调查监测样地数747个、湿地样地调查监测样地数322个。 2.完成国家下发的715.5万个不一致图斑地类对接专项工作。完成国家自然资源部、国家林草局下发的715.5万个不一致图斑的内业研判确认、调查核实、举证工作，通过“县-州-省”自然资源、林草部门“双边三审”，目前已上报国家审核。 3.完成全省约3200万个林草湿图斑的区划调查、属性补充等工作，完成省内安排的起源甄别、公益林核实标注和部分林地草地管理边界确认等工作。 4.完成国家级试点工作。下沉丘北县，深入参与、培训，指导丘北县林草局完成17.12万个不一致图斑的地类对接，及46万个图斑区划调查试点，及成果编制、产出等工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 55
产出指标 |  | 数量指标 | 参与调查(指导)人数 | >= | 50 | 人 | 96 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 完成国家下发的不一致图斑地类对接省级审核数量 | >= | 275471 | 个 | 7155100 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 完成图斑监测数量 | >= | 10000 | 个 | 7155100 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 样地、监测图斑内业质量审核合格率 | >= | 95 | % | 99.1 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 森林、草原、湿地样地外业调查（核查）任务合格率 | >= | 85 | % | 0 | 5 | 0 | 目前数据已上报国家审核，尚未发布。
产出指标 |  | 时效指标 | 样地调查完成时间 | <= | 120 | 天 | 82 | 5 | 5
效益指标 |  | 可持续影响 | 调查结果被上级部门采纳率 | >= | 95 | % | 0 | 30 | 0 | 目前成果数据已上报国家审核，尚未发布。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 被上级部门提出整改次数 | <= | 3 | 次 | 0 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 62.41 | 中
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 云南省林业调查规划院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 三江并流国家级风景名胜区总体规划编制补助经费
主管部门 |  | 云南省林业调查规划院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业调查规划院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 315.12 |  | 24.76 | 10 | 7.86 | 0.79 | 该项目指标于2024年11月15日正式下达，2024年度项目资金使用、项目工作实施不足2个月，导致相应指标未能完成或完成率较低。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 315.12 |  | 24.76 |  | 7.86
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟对云南省“三江并流”涉及区域的自然条件、人口及社会经济状况、基础设施建设状况、土地利用现状、景观资源利用状况、游客容量等进行详细调查。对风景名胜区保护发展目标、生态资源保护措施、重大建设项目布局和开发利用强度、功能结构和空间布局及管控要求、禁止开发和限制开发的范围，保护修复、科研监测、科普宣教、游览、服务设施、居民社会调控等专项内容以及其他专项规划进行深入研究。编制完成《云南省“三江并流”国家级风景名胜区总体规划（2025－2040年）》报告、说明书、基础资料汇编及规划编制数据库。 | [5 empty] | 该项目指标于2024年11月15日正式下达，2024年度项目资金使用、项目工作实施不足2个月，导致年度总体目标未能完成。2024年度工作方案和实施方案走完院审批流程，且实施方案已于2024年12月12日通过省林草局组织的专家评审。目前，正按照工作方案和实施方案开展相关工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 0
产出指标 |  | 数量指标 | 总体规划文本 | = | 1 | 份 | 0 | 10 | 0 | 2024年项目实际实施期不足2个月，导致指标未完成。目前项目组正在开展外业调查，专题研究分析，加快项目执行。
产出指标 |  | 数量指标 | 规划编制数据库 | = | 1 | 个 | 0 | 10 | 0 | 2024年项目实际实施期不足2个月，导致指标未完成。目前项目组正在开展外业调查，专题研究分析，加快项目执行。
产出指标 |  | 数量指标 | 基础资料汇编 | = | 1 | 本 | 0 | 10 | 0 | 2024年项目实际实施期不足2个月，导致指标未完成。目前项目组正在开展外业调查，专题研究分析，加快项目执行。
产出指标 |  | 数量指标 | 总体规划编制说明书 | = | 1 | 份 | 0 | 10 | 0 | 2024年项目实际实施期不足2个月，导致指标未完成。目前项目组正在开展外业调查，专题研究分析，加快项目执行。
产出指标 |  | 质量指标 | 项目评审通过率 | >= | 100 | % | 0 | 10 | 0 | 2024年项目实际实施期不足2个月，导致指标未完成。目前项目组正在开展外业调查，专题研究分析，加快项目执行。
效益指标 |  | 生态效益 | 《总体规划》的实施对风景名胜区内的景观资源、野生动植物资源和生态系统可得到有效保护，促进风景名胜区的保护与发展和谐统一、持续发展。 | = | 逐年上升 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2024年项目实际实施期不足2个月，导致指标未完成。目前项目组正在开展外业调查，专题研究分析，加快项目执行。
效益指标 |  | 可持续影响 | 《总体规划》的实施可带动地方交通、住宿、餐饮、旅游等产业持续发展 | = | 逐年上升 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2024年项目实际实施期不足2个月，导致指标未完成。目前项目组正在开展外业调查，专题研究分析，加快项目执行。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目单位满意度 | >= | 95 | % | 0 | 10 | 0 | 2024年项目实际实施期不足2个月，导致指标未完成。目前项目组正在开展外业调查，专题研究分析，加快项目执行。
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 0.79 | 差
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--20
项目支出绩效自评表
公开20表
编制单位： | 云南省林业调查规划院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 中央财政林草湿综合调查监测补助资金
主管部门 |  | 云南省林业调查规划院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业调查规划院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 138.4 |  | 138.4 |  | 138.4 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 138.4 |  | 138.4 |  | 138.4 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成森林样地调查监测样地数≥250个。2.森林督查服务县级图斑自查审核率、案件查处整改审核率均达100%。3.生态保护与修复，天然林保护修复省级复查县数量≥年度实施县的10%；“双重”项目省级核查覆盖州市所有项目和所有工程，每个实施州（市）抽取1—2个项目实施县按工程内容上报合格面积10%进行核查。4.湿地生态监测及保护恢复项目，完成湿地监测样地调查173块、国际重要湿地5块。5.林草湿资源动态变化图班监测，产出全省16个州市、129个县市区的森林面积、森林覆盖率、森林蓄积量、乔木林单位面积蓄积量、天然林、人工林等数量指标。6.碳汇监测及研究，开展全省主要林分灌木、草本生物量及土壤碳汇研究；布设乔木林样地≥300个、森林土壤剖面≥200个、生物量样品采集≥1800个、检测生物量样品含水率及碳系数≥1800个；森林经营增汇技术研究开发，布设对照样地和实验样地≥10个、样品采集≥200个、样品测定≥200个；林草湿生态综合监测涉碳汇项目生物量碳系数测定≥30000个、土壤样品碳系数测定≥6000个。7.数据中心及系统建设，开展技术培训≥300人。8.森林经营与保护利用，森林质量提升（森林抚育）项目监测评估和绩效评价抽取个数不低于12个；举办森林经营试点培训班1期，培训人数≥50人。9.自然保护地、野生动植物调查研究监测及评估任务完成率100%。10.林草生态保护发展规划及科技支撑技术研究任务完成率100%。 | [5 empty] | 1.完成森林样地调查监测样地数501个。 2.森林督查服务县级图斑自查审核率、案件查处整改审核率均达100%。 3.完成湿地监测样地调查173块、国际重要湿地5块。 4.完成林草湿资源动态变化图班监测，产出全省16个州市、129个县市区的森林面积、森林覆盖率、森林蓄积量、乔木林单位面积蓄积量、天然林、人工林等数量指标。 5.开展碳汇监测及研究。 6.进行数据中心及系统建设，开展技术培训超300人。 7.开展森林经营与保护利用。 8.自然保护地、野生动植物调查研究监测及评估任务完成率100%。 9.林草生态保护发展规划及科技支撑技术研究任务完成率100%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 完成森林、湿地样地总数 | >= | 420 | 个 | 501 | 30 | 30
产出指标 |  | 质量指标 | 森林、草原、湿地样地外业调查（核查）任务合格率 | >= | 85 | % | 97.92 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 样地调查完成时间 | <= | 90 | 天 | 82 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益 | 外业调查中临时聘用林农人次 | >= | 800 | 人次 | 874 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 被上级部门提出整改次数 | <= | 3 | 次 | 0 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--21
项目支出绩效自评表
公开21表
编制单位： | 云南省林业调查规划院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 林草湿综合调查监测专项资金
主管部门 |  | 云南省林业调查规划院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业调查规划院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 978.6 |  | 978.6 |  | 977.76 | 10 | 99.91 | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 | 978.6 |  | 978.6 |  | 977.76 |  | 99.91
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成森林样地调查监测样地数≥250个。2.森林督查服务县级图斑自查审核率、案件查处整改审核率均达100%。3.生态保护与修复，天然林保护修复省级复查县数量≥年度实施县的10%；“双重”项目省级核查覆盖州市所有项目和所有工程，每个实施州（市）抽取1—2个项目实施县按工程内容上报合格面积10%进行核查。4.湿地生态监测及保护恢复项目，完成湿地监测样地调查173块、国际重要湿地5块。5.林草湿资源动态变化图班监测，产出全省16个州市、129个县市区的森林面积、森林覆盖率、森林蓄积量、乔木林单位面积蓄积量、天然林、人工林等数量指标。6.碳汇监测及研究，开展全省主要林分灌木、草本生物量及土壤碳汇研究；布设乔木林样地≥300个、森林土壤剖面≥200个、生物量样品采集≥1800个、检测生物量样品含水率及碳系数≥1800个；森林经营增汇技术研究开发，布设对照样地和实验样地≥10个、样品采集≥200个、样品测定≥200个；林草湿生态综合监测涉碳汇项目生物量碳系数测定≥30000个、土壤样品碳系数测定≥6000个。7.数据中心及系统建设，开展技术培训≥300人。8.森林经营与保护利用，森林质量提升（森林抚育）项目监测评估和绩效评价抽取个数不低于12个；举办森林经营试点培训班1期，培训人数≥50人。9.自然保护地、野生动植物调查研究监测及评估任务完成率100%。10.林草生态保护发展规划及科技支撑技术研究任务完成率100%。 | [5 empty] | 1.完成森林样地调查监测样地数501个。 2.森林督查服务县级图斑自查审核率、案件查处整改审核率均达100%。 3.完成湿地监测样地调查173块、国际重要湿地5块。 4.完成林草湿资源动态变化图班监测，产出全省16个州市、129个县市区的森林面积、森林覆盖率、森林蓄积量、乔木林单位面积蓄积量、天然林、人工林等数量指标。 5.开展碳汇监测及研究。 6.进行数据中心及系统建设，开展技术培训超300人。 7.开展森林经营与保护利用。 8.自然保护地、野生动植物调查研究监测及评估任务完成率100%。 9.林草生态保护发展规划及科技支撑技术研究任务完成率100%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 森林督查图斑核查率 | >= | 95 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 完成图斑监测数量 | >= | 10000 | 个 | 10000 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 完成森林、湿地样地总数 | >= | 420 | 个 | 501 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 参与调查(核查)人数 | >= | 90 | 人 | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 样地、监测图斑内业质量审核合格率 | >= | 95 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 森林、草原、湿地样地外业调查（核查）任务合格率 | >= | 85 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 样地调查完成时间 | <= | 90 | 天 | 82 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益 | 外业调查中临时聘用林农人次 | >= | 2500 | 人次 | 2895 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 被服务对象指数次数 | <= | 5 | 次 | 0 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 被上级部门提出整改次数 | <= | 3 | 次 | 0 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.99 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--22
项目支出绩效自评表
公开22表
编制单位： | 云南省林业调查规划院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 森林资源监测及林业技术服务项目补助资金
主管部门 |  | 云南省林业调查规划院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业调查规划院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 1544.46 |  | 269.12 |  | 161 | 10 | 59.82 | 5.98 | 该资金为另文下达，指标下达时间为2024年11月25日，采购项目在年度结束前未达到支付条件，因此执行率较低。
|  | 其中：当年财政拨款 | 1544.46 |  | 269.12 |  | 161 |  | 59.82
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年度预算目标为完成或开展委托的林草湿资源调查评估及科学研究、碳汇监测及研究、自然保护地调查研究监测及评估、野生动植物调查监测及保护、储备林项目建设技术服务、林草生态保护与修复相关的规划和设计、林地保护利用规划编制、林业建设项目工程咨询、林草科技支撑及技术研究、防护林体系建设、数据中心系统建设等其他林草技术支撑服务。根据项目完成时间、项目创优数量、项目完成数量等指标结合实际情况，具体制定了完成林业技术支撑服务项目数量不少于30项、成果质量通过评审合格率超过95%、项目成果获院及以上奖项数量大于等于3项、在合同约定时间内提交成果达到90%、成本开支不超过预算数、完成聘用当地林农、林工人次超过500人*次、合同履约率超过90%、被服务对象投诉不超过5次。 | [5 empty] | 完成委托的林草湿资源调查评估及科学研究、碳汇监测及研究、自然保护地调查研究监测及评估、野生动植物调查监测及保护、储备林项目建设技术服务、林草生态保护与修复相关的规划和设计、林地保护利用规划编制、林业建设项目工程咨询、林草科技支撑及技术研究、防护林体系建设、数据中心系统建设等其他林草技术支撑服务。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 完成林业技术支撑服务项目数量 | >= | 30 | 项 | 34 | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 成果质量通过评审合格率 | >= | 95 | % | 100 | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 项目成果获院及以上奖项 | >= | 3 | 项 | 5 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 带动当地农林人员临时就业人次 | >= | 500 | 人次 | 756 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 被服务对象投诉率 | <= | 5 | 人次 | 0 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 95.98 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--23
项目支出绩效自评表
公开23表
编制单位： | 云南省林业调查规划院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 林草调查规划业务保障经费
主管部门 |  | 云南省林业调查规划院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业调查规划院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 503.74 |  | 99.58 |  | 39.4 | 10 | 39.57 | 3.96 | 该项目资金为另文下达，指标下达时间为2024年11月25日，采购项目在年度结束前未达到支付条件，因此执行率较低。
|  | 其中：当年财政拨款 | 503.74 |  | 99.58 |  | 39.4 |  | 39.57
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好本单位林草调查规划业务保障经费，按规定落实单位正常业务开展所需的基本支持，支持单位正常履行职能职责。 | [5 empty] | 做好本单位林草调查规划业务保障经费，按规定落实单位正常业务开展所需的基本支持，支持单位正常履行职能职责。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 89
产出指标 |  | 数量指标 | 物业管理面积 | >= | 21342.11 | 平方米 | 21342.11 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 保障人数 | = | 299 | 人 | 299 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 公务用车数量 | = | 8 | 辆 | 7 | 10 | 9 | 经审批，2024年报废车辆1辆。
效益指标 |  | 社会效益 | 创造就业机会数量 | >= | 5 | 人 | 9 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 社会人员满意度 | >= | 90 | % | 100 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 100 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 92.96 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入