## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省林业调查规划院营林分院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省森林草原湿地荒漠化普查资金
主管部门 |  | 云南省林业调查规划院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业调查规划院营林分院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 79.46 |  | 79.46 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 79.46 |  | 79.46 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成省林业和草原局、省林业调查规划院统一安排部署的森林资源年度出数及林地变更、森林督查、自然保护地优化整合、湿地资源监测调查、林业综合检查、森林草原有害生物普查核查、森林草原湿地荒（石）漠化普查等指令性任务，为国家和云南省制订和调整林业和草原方针和政策、研究全省林草可持续发展战略、编制生态建设和产业发展规划、合理利用森林资源、实现各类资源动态管理和监测提供新的基础数据。调查任务完成率、样地验收合格率、调查结果采用率达到95%以上，带动就业天数600天以上，资金支出进度达到80%以上，被上级部门提出整改次数小于1次。推动云南省林业和草原建设和发展，助力云南省争当全国生态文明建设排头兵。 | [5 empty] | 完成省林业和草原局、省林业调查规划院统一安排部署的森林资源年度出数及林地变更、森林督查、自然保护地优化整合、湿地资源监测调查、林业综合检查、森林草原有害生物普查核查等指令性任务，为国家和云南省制订和调整林业和草原方针和政策、研究全省林草可持续发展战略、编制生态建设和产业发展规划、合理利用森林资源、实现各类资源动态管理和监测提供新的基础数据。调查任务完成率、样地验收合格率、调查结果采用率达到100%，带动就业天数1290天，被上级部门提出整改次数0次。推动云南省林业和草原建设和发展，助力云南省争当全国生态文明建设排头兵。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 参与调查人数 | >= | 23 | 人 | 25 | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 审核进度完成率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20
产出指标 |  | 时效指标 | 完成任务的时间 | >= | 90 | 天 | 90 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 调查结果被上级部门采纳率 | >= | 95 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 被上级部门提出整改次数 | <= | 001 | 次 | 0 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省林业调查规划院营林分院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 林草调查规划业务保障经费
主管部门 |  | 云南省林业调查规划院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业调查规划院营林分院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 108 |  | 91.9 |  | 86.52 | 10 | 94.15 | 9.42
|  | 其中：当年财政拨款 | 108 |  | 91.9 |  | 86.52 |  | 94.15
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | [5 empty] | 2024年做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实职工各项待遇，保障本部门正常履职。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 物业管理面积 | >= | 0 | 平方米 | 3135.55 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 公用经费保障人数 | = | 79 | 人 | 79 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 公务用车数量 | = | 2 | 辆 | 2 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 部门运转 | = | 正常运转 | 年 | 正常运转 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | “三公经费”控制情况 | = | 只减不增 | 年 | 只减不增 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 98 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 98 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.41 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省林业调查规划院营林分院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 森林资源监测及林业技术服务项目补助资金
主管部门 |  | 云南省林业调查规划院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业调查规划院营林分院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 456.82 |  | 383.42 |  | 320.9 | 10 | 83.69 | 8.37
|  | 其中：当年财政拨款 | 456.82 |  | 383.42 |  | 320.9 |  | 83.69
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年主要目标为完成基于全省区域的规划和专项规划，包括林业发展规划、自然保护区规划、森林公园规划、国家公园规划防火规划等；完成生物多样性影响评价，主要完成国家审批及全省有害生物调查，以及提供全省其他林业技术支撑服务。并保证项目的任务完成率、项目成果质量达到90%以上。 | [5 empty] | 2024年主要完成了全省区域的规划和专项规划，包括林业发展规划、自然保护区规划、森林公园规划、国家公园规划防火规划等；完成生物多样性影响评价以及提供全省其他林业技术支撑服务，项目的任务完成率、项目成果质量达到100%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 项目任务完成率 | >= | 90 | % | 100 | 25 | 25
产出指标 |  | 质量指标 | 成果质量 | >= | 90 | 分 | 100 | 25 | 25
效益指标 |  | 经济效益 | 完成设备采购 | >= | 750000 | 元 | 1571240 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 林业有生物防治参训人员满意度 | = | 95 | % | 98 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 满意度调查 | = | 90 | % | 98 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 98.37 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省林业调查规划院营林分院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 林草湿综合调查监测专项资金
主管部门 |  | 云南省林业调查规划院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业调查规划院营林分院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 397.13 |  | 397.13 |  | 397.13 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 397.13 |  | 397.13 |  | 397.13 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成省林业和草原局、省林业调查规划院统一安排部署的森林资源年度出数及林地变更、森林督查、自然保护地优化整合、湿地资源监测调查、林业综合检查、森林草原有害生物普查核查等指令性任务，为国家和云南省制订和调整林业和草原方针和政策、研究全省林草可持续发展战略、编制生态建设和产业发展规划、合理利用森林资源、实现各类资源动态管理和监测提供新的基础数据。调查任务完成率、样地验收合格率、调查结果采用率达到95%以上，带动就业天数800天以上，资金支出进度达到80%以上，被上级部门提出整改次数小于1次。推动云南省林业和草原建设和发展，助力云南省争当全国生态文明建设排头兵 | [5 empty] | 2024年完成省林业和草原局、省林业调查规划院统一安排部署的森林资源年度出数及林地变更、森林督查、自然保护地优化整合、湿地资源监测调查、林业综合检查、森林草原有害生物普查核查等指令性任务，为国家和云南省制订和调整林业和草原方针和政策、研究全省林草可持续发展战略、编制生态建设和产业发展规划、合理利用森林资源、实现各类资源动态管理和监测提供新的基础数据。调查任务完成率、样地验收合格率、调查结果采用率达到100%，被上级部门提出整改次数0次。推动云南省林业和草原建设和发展，助力云南省争当全国生态文明建设排头兵。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 参与样地调查人数 | >= | 17 | 人 | 24 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 调查任务完成率 | >= | 95% | % | 100 | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 样地检查验收合格率 | >= | 95% | % | 100 | 15 | 15
产出指标 |  | 时效指标 | 完成调查任务的时间 | <= | 60 | 天 | 58 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 调查结果被上级部门采纳率 | = | 95% | % | 100 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 带动农村剩余劳动力就业天数 | >= | 800 | 天 | 1290 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 被上级部门提出整改次数 | = | 1 | 次 | 0 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省林业调查规划院营林分院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 中央财政林草湿综合调查监测补助资金
主管部门 |  | 云南省林业调查规划院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业调查规划院营林分院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 30.87 |  | 30.87 |  | 30.87 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 30.87 |  | 30.87 |  | 30.87 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成省林业和草原局、省林业调查规划院统一安排部署的森林资源年度出数及林地变更、森林督查、自然保护地优化整合、湿地资源监测调查、林业综合检查、森林草原有害生物普查核查等指令性任务，为国家和云南省制订和调整林业和草原方针和政策、研究全省林草可持续发展战略、编制生态建设和产业发展规划、合理利用森林资源、实现各类资源动态管理和监测提供新的基础数据。调查任务完成率、样地验收合格率、调查结果采用率达到95%以上，被上级部门提出整改次数小于1次。推动云南省林业和草原建设和发展，助力云南省争当全国生态文明建设排头兵 | [5 empty] | 2024年完成省林业和草原局、省林业调查规划院统一安排部署的森林资源年度出数及林地变更、森林督查、自然保护地优化整合、湿地资源监测调查、林业综合检查、森林草原有害生物普查核查等指令性任务，为国家和云南省制订和调整林业和草原方针和政策、研究全省林草可持续发展战略、编制生态建设和产业发展规划、合理利用森林资源、实现各类资源动态管理和监测提供新的基础数据。调查任务完成率、样地验收合格率、调查结果采用率达到100%，被上级部门提出整改次数0次。推动云南省林业和草原建设和发展，助力云南省争当全国生态文明建设排头兵。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 参与调查人数 | >= | 17 | 人 | 20 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 调查任务完成率 | >= | 95 | % | 100 | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 样地检查验收合格率 | >= | 95 | % | 100 | 15 | 15
产出指标 |  | 时效指标 | 完成调查任务的时间 | <= | 60 | 天 | 55 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 调查结果被上级部门采纳率 | >= | 95 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 被上级部门提出整改次数 | <= | 1 | 次 | 0 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入